## Cronograma de execução
CRONOGRAMA PROJETO EXECUTIVO - ETAPAS 3 E 4
ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA
Item | Descrição dos serviços | Período (Meses) | [11 empty] | Período (Anos)
1 | IMPLANTAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6
1.1 | Identificação
1.2 | Terraplenagem
1.3 | Dique de Partida
1.4 | Sistema de Drenagem Subsuperficial
1.5 | Sistema de Impermeabilização de base
1.6 | Sistema de Drenagem de lixiviados e gases - Base
2 | IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO
2.1. | Viário
2.2 | Dreno Vertical
2.3 | Drenagem Horizontal de célula
3 | OPERAÇÃO (5 anos e 10 meses)
3.1 | Sistema de Drenagem Superficial
3.2 | Cobertura Final
4 | IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAMENTO
4.1 | Marco Superficial
4.2 | Piezômetro
4.3 | Monitoramento geotécnico e ambiental
5 | OPERAÇÃO (5 anos e 10 meses)
5.1 | Manutenção Balanças
5.2 | Instalação de Calha Parshall
5.3 | Serviços de Iluminação
5.4 | Manutenção da cobertura vegetal
5.5 | Manutenção das Lagoas
5.6 | Execução de células
5.7 | Manutenção e Operação Geral do Aterro