## ANEXO C ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: ASA NORTE
OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO
SR: : SGO Quadra 05, Lote 23, saída Norte, Brasília - DF
DATA DO DOCUMENTO: 30/09/2013
TABELA REF: SINAPI-TCPO13 - AGOSTO 2013
PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA DETALHADA
Fonte | Código | Item | Descrição | unidade | Quantidade | Unitário |  | Total Unitário | Total do item
[6 empty] | Mão de obra | Material
|  | 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 02.02.000 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0
SINAPI | 74220/001 | 02.02.101 | tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 410 | 19.92 | 13.65 | 33.96 | 13923.6 | 13923.6
SINAPI | 74209/001 | 02.02.102 | placa de identificação de obra, inclusive pintura e suporte de madeira. fornecimento e colocação. | m² | 18 | 20.88 | 293.2 | 231.21 | 4161.78 | 4161.78
SINAPI | 74242/001 | 02.02.105 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 52 |  | 59.59 | 129.34 | 6725.68 | 6725.68
0
|  | 02.02.000 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
SINAPI | 73599 | 02.02.101 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0< H < 4 M | M³ | 2264.15 | 0.93 | 2.61 | 6.87 | 15554.7105 | 15554.7105
SINAPI | 73672 | 02.02.102 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 3859.65 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 1466.667 | 1466.667
SINAPI | 83344 | 02.02.103 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 2943.395 | 0.25 | 0.74 | 0.98 | 2884.5271 | 2884.5271
SINAPI | 79472 | 02.02.104 | regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | m² | 3859.65 |  | 0.56 | 0.55 | 2122.8075 | 2122.8075
SINAPI | 79484 | 02.02.105 | Aterro mecânizado compactado com emprestimo de areia | m³ | 170 |  | 0.56 | 49.05 | 8338.5 | 8338.5
0
Total do Item ====> | [8 empty] | 55178.2721 | 0
0
|  | 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [6 empty] | 0
|  | 03.01.000 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS | [6 empty] | 0
MERCADO |  | 03.01.101 | ESTACA ESCAVADA mecânicamente - Trado helicoidal Ø 32 cm - (ESCAVAÇÃO) | m | 1524 |  | 35 | 35 | 53340 | 53340
SINAPI | 74254/002 | 03.01.102 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 1090.7 | 1.98 | 3.79 | 5.84 | 6369.688 | 6369.688
SINAPI | 73942/002 | 03.01.103 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | KG | 341.7 | 1.91 | 4.22 | 6.22 | 2125.374 | 2125.374
SINAPI | 74137/004 | 03.01.104 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 115 | 118.12 | 295.14 | 327.2 | 37628 | 37628
0
|  | 03.02.000 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 0
SINAPI | 74200/001 | 03.02.101 | verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | M | 166.27 | 3.95 | 7.97 | 19.42 | 3228.9634 | 3228.9634
0
|  | 03.02.100 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA VIGAS | [6 empty] | 0
SINAPI | 84215 | 03.02.101 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 1396.4 | 12.46 | 17.72 | 30.8 | 43009.12 | 43009.12
SINAPI | 74254/001 | 03.02.102 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2039 | 1.38 | 3.64 | 5.09 | 10378.51 | 10378.51
SINAPI | 74254/002 | 03.02.103 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 4955.1 | 1.98 | 3.79 | 5.84 | 28937.784 | 28937.784
SINAPI | 73942/002 | 03.02.104 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | KG | 1471.2 | 1.91 | 4.22 | 6.22 | 9150.864 | 9150.864
SINAPI | 74138/004 | 03.02.105 | concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | M³ | 115.8 | 33.5 | 341.73 | 353.94 | 40986.252 | 40986.252
0
|  | 03.02.200 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA PILAR | [6 empty] | 0
SINAPI | 84215 | 03.02.201 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 842.9 | 12.46 | 17.72 | 30.8 | 25961.32 | 25961.32
SINAPI | 74254/001 | 03.02.202 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2786.4 | 1.38 | 3.64 | 5.09 | 14182.776 | 14182.776
SINAPI | 74254/002 | 03.02.203 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 4595.8 | 1.98 | 3.79 | 5.84 | 26839.472 | 26839.472
SINAPI | 73942/002 | 03.02.204 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | KG | 2774.9 | 1.91 | 4.22 | 6.22 | 17259.878 | 17259.878
SINAPI | 74138/004 | 03.02.205 | concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | M³ | 96 | 33.5 | 341.73 | 353.94 | 33978.24 | 33978.24
0
|  | 03.02.300 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA LAJE | [6 empty] | 0
SINAPI | 84215 | 03.02.301 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 1705 | 12.46 | 17.72 | 30.8 | 52514 | 52514
SINAPI | 74254/001 | 03.02.302 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5987 | 1.38 | 3.64 | 5.09 | 30473.83 | 30473.83
SINAPI | 74254/002 | 03.02.303 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 6886 | 1.98 | 3.79 | 5.84 | 40214.24 | 40214.24
SINAPI | 73942/002 | 03.02.304 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | KG | 1241.3 | 1.91 | 4.22 | 6.22 | 7720.886 | 7720.886
SINAPI | 74138/004 | 03.02.305 | concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | M³ | 180 | 33.5 | 341.73 | 353.94 | 63709.2 | 63709.2
0
|  | 03.02.400 | MURO DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO) | [6 empty] | 0
SINAPI | 84215 | 03.02.401 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | m² | 88.32 | 12.46 | 17.72 | 30.8 | 2720.256 | 2720.256
SINAPI | 74254/002 | 03.02.402 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 350 | 1.98 | 3.79 | 5.09 | 1781.5 | 1781.5
SINAPI | 73942/002 | 03.02.403 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | KG | 50 | 1.91 | 4.22 | 6.22 | 311 | 311
SINAPI | 74164/004 | 03.02.404 | LASTRO DE BRITA | M³ | 8.76 | 14.98 | 68.25 | 83.23 | 729.0948 | 729.0948
SINAPI | 74138/004 | 03.02.405 | concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | M³ | 5.7 | 33.5 | 341.73 | 353.94 | 2017.458 | 2017.458
0
|  | 03.02.500 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA LAJE | [6 empty] | 0
MERCADO |  | 03.02.501 | Pilares pré-moldados em concreto (GALPÕES) | un. | 22 | 1241.8 | 532.2 | 1774 | 39028 | 39028
MERCADO |  | 03.02.502 | Braços no vão de 12m em concreto com beiral | un. | 22 | 1098.3 | 470.7 | 1569 | 34518 | 34518
MERCADO |  | 03.02.503 | Contraventamento nos vãos extremos 12m | kg | 70 | 17.05 | 4.27 | 21.32 | 1492.4 | 1492.4
SINAPI | 73970/001 | 03.04.101 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 16507.34 | 2.51 | 5.37 | 7.72 | 127436.6648 | 127436.6648
0
|  | 03.03.000 | ESTRUTURA ESPACIAL METÁLICA | [6 empty] | 0
SINAPI | 73970/001 | 03.03.101 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 4250 | 2.51 | 5.37 | 7.72 | 32810 | 32810
0
|  | 03.04.000 | ESTRUTURA METÁLICA ESCADAS | [6 empty] | 0
SINAPI | 73970/001 | 03.04.101 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 6300 | 2.51 | 5.37 | 7.72 | 48636 | 48636
0
Total do Item ====> | [8 empty] | 839488.771 | 0
|  | 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [6 empty] | 0
|  | 04.01.100 | PAREDES | [6 empty] | 0
SINAPI | 73982/001 | 04.01.101 | alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) em volume | m² | 125 | 15.8 | 13.61 | 29.46 | 3682.5 | 3682.5
SINAPI | 73998/006 | 04.01.102 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 852 | 16.43 | 44.09 | 60.56 | 51597.12 | 51597.12
TCPO 13 | 10640.8.3.1 | 04.01.103 | divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | m² | 45.48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0
|  | 04.01.110 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [6 empty] | 0
MERCADO |  | 04.01.111 | fornecimento e instalação de batente cromado para porta de divisória de granito | un | 16 | 1.2 | 12 | 13.2 | 211.2 | 211.2
MERCADO |  | 04.01.112 | fornecimento e instalação de chapa para divisória de granito | un | 28 | 1.2 | 12 | 13.2 | 369.6 | 369.6
MERCADO |  | 04.01.113 | fornecimento e instalação de cantoneira cromado para divisória de granito | un | 52 | 1.2 | 12 | 13.2 | 686.4 | 686.4
MERCADO |  | 04.01.114 | fornecimento e instalação de dobradiça cromado para divisória de granito | un | 32 | 1.2 | 7 | 8.2 | 262.4 | 262.4
MERCADO |  | 04.01.115 | fornecimento e instalação de targeta livre/ocupado cromado para divisória de granito | un | 16 | 1.2 | 7 | 8.2 | 131.2 | 131.2
MERCADO |  | 04.01.116 | fornecimento e instalação de parafuso cromado para divisória de granito | un | 288 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 172.8 | 172.8
0
|  | 04.01.200 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
|  | 04.01.210 | MADEIRA | [6 empty] | 0
SINAPI | 73910/003 | 04.01.211 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | un | 1 | 64.43 | 215.45 | 282.61 | 282.61 | 282.61
SINAPI | 73910/005 | 04.01.212 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | un | 3 | 66 | 217.77 | 286.16 | 858.48 | 858.48
SINAPI | 73910/007 | 04.01.213 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | un | 8 | 67.2 | 403.05 | 474.85 | 3798.8 | 3798.8
COMPOSIÇÃO |  |  | porta de divisórias sanitários 60x170cm com fechadura e acessórios | un | 8 | 74.1 | 203.1795 | 277.2795 | 2218.2358 | 2218.2358
|  | 04.01.220 | METÁLICA | [6 empty] | 0
SINAPI | 73933/003 | 04.01.221 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 19.1 | 31.91 | 164.11 | 211.59 | 4041.369 | 4041.369
COMPOSIÇÃO |  | 04.01.222 | Gradil de ferro em barra chata de aço | m² | 250 | 24.454 | 80.5376 | 104.9916 | 26247.91 | 26247.91
MERCADO |  | 04.01.223 | Brise metálico em barras barras horizontais, conforme detalhe especifico | m² | 812 |  |  | 314.48 | 255357.76 | 255357.76
MERCADO |  | 04.01.224 | Malha de aço de silo- separação e armazenagem de material preensado | m² | 178.4 |  |  | 35 | 6244 | 6244
SINAPI | 73984/002 | 04.01.222 | JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR | m² | 177.5 | 36.95 | 333.62 | 486.11 | 86284.525 | 86284.525
0
|  | 04.01.200 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL | [6 empty] | 0
SINAPI | 73634 | 04.01.211 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 1250.49 | 8.19 | 49.13 | 57.51 | 71915.6799 | 71915.6799
MERCADO |  | 04.01.212 | EXAUSTOR AEÓLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 28 |  | 404.17 | 404.17 | 11316.76 | 11316.76
MERCADO |  | 04.01.213 | COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 358.42 | 15 | 50 | 65 | 23297.3 | 23297.3
SINAPI | 72104 | 04.01.214 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | m | 138.38 | 6.7 | 16.32 | 22.99 | 3181.3562 | 3181.3562
SINAPI | 72105 | 04.01.215 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 19.74 | 10.52 | 24.11 | 34.58 | 682.6092 | 682.6092
SINAPI | 72107 | 04.01.216 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 41.32 | 4.78 | 12.85 | 17.3 | 714.836 | 714.836
0
|  | 04.01.500 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
|  | 04.01.510 | REVESTIMENTO DE PISOS | [6 empty] | 0
SINAPI | 73920/002 | 01.01.511 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 1607.89 | 7.03 | 8.19 | 15.39 | 24745.4271 | 24745.4271
TCPO13 | 09606.8.2.2 | 01.01.512 | PISO CERÂMICO esmaltado 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | m² | 56.88 | 3.17 | 35.28 | 38.45 | 2187.036 | 2187.036
TCPO13 | 09621.8.2.2 | 01.01.513 | PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica , fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm | m² | 1551.09 | 2.195 | 81.3165 | 24.603 | 38161.4673 | 38161.4673
0
|  | 04.01.530 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 0
SINAPI | 73928/002 | 04.01.531 | chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 2042.32 | 2.29 | 1.37 | 3.68 | 7515.7376 | 7515.7376
SINAPI | 5990 | 04.01.532 | emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 95.5 | 12.38 | 5.11 | 17.49 | 1670.295 | 1670.295
SINAPI | 5995 | 04.01.533 | reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico | m² | 2035.14 | 10.21 | 0.86 | 11.09 | 22569.7026 | 22569.7026
SINAPI | 73912/002 | 04.01.534 | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 95.5 | 6.15 | 23.54 | 30.15 | 2879.325 | 2879.325
0
|  | 04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 0
SINAPI | 83738 | 04.01.601 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 43.03 | 12.91 | 42.72 | 53.78 | 2314.1534 | 2314.1534
SINAPI | 5968 | 04.01.602 | IIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | m² | 54 | 17.04 | 7.84 | 24.96 | 1347.84 | 1347.84
0
|  | 04.04.000 | PAISAGISMO | [6 empty] | 0
SINAPI | 74147/001 | 04.04.101 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM | m² | 3452.72 | 4.48 | 41.65 | 45.85 | 158307.212 | 158307.212
SINAPI | 74236/001 | 04.04.102 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 2244.81 | 1.87 | 7.37 | 9.25 | 20764.4925 | 20764.4925
SINAPI | 74223/001 | 04.04.103 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 508.07 | 11.94 | 14.31 | 26.25 | 13336.8375 | 13336.8375
SINAPI | 73892/002 | 04.04.104 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 226.15 | 8.02 | 17.3 | 25.76 | 5825.624 | 5825.624
SINAPI | 73967/002 | 04.04.105 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | un | 58 | 11.41 | 58.96 | 70.49 | 4088.42 | 4088.42
COMPOSIÇÃO |  | 04.04.106 | EXECUÇÃO DE RAMPA de acessibilidade moldada in loco em concreto de 5cm de espessura, (Fck 18 Mpa), com largura total 3,20m e comprimento de 1,20m, inclusive acerto do terreno, compactação até 30cm, inclinação máxima 12,5%, conforme detalhe | un | 10 | 22.956 | 61.0244 | 83.9804 | 839.8043 | 839.8043
MERCADO |  | 04.04.107 | Pintura das marcações das vagas do estacionamento interno | un | 26 | 7.34 | 12 | 19.34 | 502.84 | 502.84
MERCADO |  | 04.04.108 | Pintura externa para demarcação de vaga de deficiente físico e do símbolo internaciona de Acesso em tinta acrílica para piso, cores azul, amarelo e branco (2 demãos) | un | 4 | 7.34 | 19.36 | 26.7 | 106.8 | 106.8
0
|  | 04.01.560 | PINTURA | [6 empty] | 0
SINAPI | 74134/002 | 04.01.561 | emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 2035.14 | 5.95 | 5.7 | 11.62 | 23648.3268 | 23648.3268
SINAPI | 73955/002 | 04.01.562 | emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 150.63 | 4.99 | 3.99 | 8.96 | 1349.6448 | 1349.6448
SINAPI | 74145/001 | 04.01.563 | pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo | m² | 450 | 3.27 | 8.19 | 11.49 | 5170.5 | 5170.5
15143.8.14.2 | 73954/002 | 04.01.564 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | m² | 2035.14 | 4.99 | 2.65 | 7.66 | 15589.1724 | 15589.1724
SINAPI | 73750/001 | 04.01.565 | PINTURA PVA, DUAS DEMAOS | m² | 150.63 | 2.16 | 4.99 | 7.16 | 1078.5108 | 1078.5108
0
Total do Item ====> | [8 empty] | #VALUE! | 0
0
|  | 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 0
|  | 05.01.000 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 0
|  | 05.01.200 | Tubulação e conexões de PVC Rígido | [6 empty] | 0
SINAPI | 75030/001 | 05.01.201 | tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 296.95 | 7.98 | 4.36 | 11.99 | 3560.4305 | 3560.4305
TCPO13 | 15143.8.14.3 | 05.01.202 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | m | 105.32 | 8.98 | 9.29 | 17.52 | 1845.2064 | 1845.2064
SINAPI | 75030/003 | 05.01.203 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | m | 27.32 | 9.98 | 12.66 | 21.61 | 590.3852 | 590.3852
SINAPI | 75030/004 | 05.01.204 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | m | 7.43 | 11.97 | 13.87 | 24.73 | 183.7439 | 183.7439
TCPO13 | 15143.8.14.2 | 05.01.205 | TUBO de PVC branco roscável Ø 3/4" | m | 0.23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15143.8.14.3 | 05.01.206 | TUBO de PVC branco roscável Ø 1" | m | 0.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 72808 | 05.01.207 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 2.15 | 3.63 | 6.14 | 6.14 | 6.14
SINAPI | 72439 | 05.01.208 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9 | 3.44 | 1.36 | 4.9 | 44.1 | 44.1
SINAPI | 72442 | 05.01.209 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 5.17 | 8.11 | 14.1 | 14.1 | 14.1
SINAPI | 72437 | 05.01.210 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 9.57 | 132.33 | 156.89 | 470.67 | 470.67
TCPO13 | 15142.8.26.2 | 05.01.211 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 5.55 | 12.52 | 19.38 | 96.9 | 96.9
SINAPI | 73636 | 05.01.212 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14 | 3.79 | 8.64 | 13.42 | 187.88 | 187.88
SINAPI | 73642 | 05.01.213 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9 | 3.59 | 3.88 | 7.47 | 67.23 | 67.23
SINAPI | 73648 | 05.01.214 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 2.99 | 1 | 3.98 | 31.84 | 31.84
SINAPI | 72575 | 05.01.215 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 3.44 | 1.56 | 5 | 20 | 20
SINAPI | 73639 | 05.01.216 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 15 | 3.58 | 4.62 | 8.2 | 123 | 123
SINAPI | 73642 | 05.01.217 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 3.59 | 3.88 | 7.47 | 37.35 | 37.35
SINAPI | 72783 | 05.01.218 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18 | 1.43 | 7.42 | 8.85 | 159.3 | 159.3
SINAPI | 72786 | 05.01.219 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12 | 2.23 | 20.3 | 22.53 | 270.36 | 270.36
SINAPI | 72787 | 05.01.220 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 2.23 | 21.1 | 23.33 | 46.66 | 46.66
TCPO13 | 15142.8.26.2 | 05.01.221 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | un | 59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15142.8.26.3 | 05.01.222 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1" | un | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 72703 | 05.01.223 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 2.87 | 2.67 | 5.61 | 5.61 | 5.61
TCPO13 | 15142.8.4.9 | 05.01.224 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 110 mm | un | 15 | 4.5707 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15142.8.4.3 | 05.01.225 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 32 mm | un | 13 | 0.88688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15142.8.4.4 | 05.01.226 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 40 mm | un | 12 | 0.88688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15142.8.4.5 | 05.01.227 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 50 mm | un | 4 | 1.3951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15142.8.5.2 | 05.01.228 | CRUZETA soldável de PVC marrom Ø 50 mm | un | 2 | 7.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TCPO13 | 15142.8.7.2 | 05.01.229 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | un | 15 | 3.5874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0
|  | 05.01.500 | Aparelhos e Acessórios Sanitários | [6 empty] | 0
SINAPI | 74184/001 | 05.01.501 | registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 10.77 | 22.04 | 31.48 | 31.48 | 31.48
SINAPI | 74185/001 | 05.01.502 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 24 | 10.77 | 15.63 | 25.46 | 611.04 | 611.04
SINAPI | 85118 | 05.01.503 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 12.17 | 35.56 | 45.56 | 364.48 | 364.48
SINAPI | 74193/001 | 05.01.504 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | un | 9 | 40.98 | 232.04 | 278.49 | 2506.41 | 2506.41
SINAPI | 73947/004 | 05.01.505 | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, PADRAO MEDIO, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA CROMADA | un | 2 | 59.85 | 241.34 | 310.34 | 620.68 | 620.68
TCPO13 | 15410.8.18.1 | 05.01.506 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO | un | 4 | 57.739 | 224.2008 | 281.9398 | 1127.7592 | 1127.7592
SINAPI | 73911/001 | 05.01.507 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 13.39 | 164.84 | 180.42 | 721.68 | 721.68
SINAPI | 74126/001 | 05.01.508 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3.5 | 39.83 | 77.2 | 117.05 | 409.675 | 409.675
SINAPI | 74057/001 | 05.01.509 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14 | 26.87 | 41.35 | 69.13 | 967.82 | 967.82
SINAPI | 73949/009 | 05.01.510 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14 | 12.97 | 34.48 | 47.38 | 663.32 | 663.32
SINAPI | 73949/004 | 05.01.511 | torneira de cozinha tipo giratória com alavanca ref. 2268 c36 da deca | un | 5 | 9.96 | 114.03 | 123.99 | 619.95 | 619.95
TCPO13 | 15110.8.5.8 | 05.01.512 | REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm | un | 1 | 3.3847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 73870/002 | 05.01.513 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 11.48 | 22.13 | 32.26 | 64.52 | 64.52
TCPO13 | 15410.8.7.1 | 05.01.514 | BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 litros | un | 1 | 69.379 | 788.1908 | 857.5698 | 857.5698 | 857.5698
MERCADO |  | 05.01.515 | Reservatório d´agua de fibra de vidro, cilindrico, capacidade 5000 litros | un | 8 |  |  | 2223.327 | 17786.616 | 17786.616
SINAPI | 9535 | 05.01.515 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 7.49 | 26.03 | 33.18 | 265.44 | 265.44
0
|  | 05.02.000 | ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
SINAPI | 40777 | 05.02.202 | caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | un | 48 | 9.57 | 18.46 | 28.15 | 1351.2 | 1351.2
SINAPI | 72292 | 05.02.203 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 19.13 | 10.5 | 29.7 | 59.4 | 59.4
SINAPI | 72286 | 05.02.204 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un | 21 | 55.86 | 45.93 | 102.3 | 2148.3 | 2148.3
SINAPI | 74051/001U | 05.02.205 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 38.26 | 77.86 | 116.87 | 116.87 | 116.87
SINAPI | 72684 | 05.02.206 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 7.66 | 6.5 | 14.19 | 42.57 | 42.57
TCPO13 | 02620.8.1.5 | 05.02.207 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm | un | 4 | 137.4931 | 93.0229 | 230.5161 | 922.0642 | 922.0642
TCPO13 | 15152.8.22.5 | 05.02.208 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | m | 12.99 | 11.1496 | 28.2219 | 39.3715 | 511.4358 | 511.4358
SINAPI | 74165/004 | 05.02.209 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | m | 19.08 | 21.7 | 11.89 | 34.22 | 652.9176 | 652.9176
SINAPI | 74165/002 | 05.02.210 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10.16 | 14.93 | 8.07 | 23.44 | 238.1504 | 238.1504
SINAPI | 72546 | 05.02.211 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 2.3 | 12.23 | 15.11 | 15.11 | 15.11
SINAPI | 72547 | 05.02.212 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 1.91 | 3.17 | 5.21 | 36.47 | 36.47
SINAPI | 72544 | 05.02.213 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 2.4 | 7.86 | 10.51 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 72556 | 05.02.214 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9 | 7.66 | 23.2 | 15.55 | 139.95 | 139.95
SINAPI | 72560 | 05.02.215 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11 | 5.16 | 2.37 | 7.52 | 82.72 | 82.72
SINAPI | 72562 | 05.02.216 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 6.51 | 5.41 | 11.92 | 47.68 | 47.68
SINAPI | 72557 | 05.02.217 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 7.66 | 7.48 | 15.15 | 45.45 | 45.45
SINAPI | 72559 | 05.02.218 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 4.78 | 1.75 | 6.53 | 6.53 | 6.53
SINAPI | 72561 | 05.02.219 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 5.16 | 2.81 | 7.96 | 63.68 | 63.68
SINAPI | 72603 | 05.02.220 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 7.66 | 15.35 | 23.02 | 161.14 | 161.14
SINAPI | 72604 | 05.02.221 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 4.78 | 5.31 | 10.09 | 40.36 | 40.36
SINAPI | 72774 | 05.02.222 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 9.39 | 12.86 | 22.27 | 22.27 | 22.27
0
Total do Item ====> | [8 empty] | #VALUE! | 0
0
|  | 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | [6 empty] | 0
|  | 06.01.100 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
SINAPI | 72934 | 06.01.101 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3129.3 | 2.39 | 1.31 | 3.75 | 11734.875 | 11734.875
| 73614 | 06.01.102 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 4 | 5.95 | 1.73 | 7.78 | 31.12 | 31.12
SINAPI | 83407 | 06.01.103 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 16.1 | 5.84 | 2.35 | 14.49 | 233.289 | 233.289
| 55865 | 06.01.104 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 7 | 8.93 | 6.6 | 15.87 | 111.09 | 111.09
SINAPI | 83388 | 06.01.105 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | un | 247 | 1.61 | 4.59 | 7.54 | 1862.38 | 1862.38
SINAPI | 83387 | 06.01.106 | caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao | un | 82 | 2.98 | 1.69 | 4.66 | 382.12 | 382.12
SINAPI | 73860/007 | 06.01.107 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 427.8 | 0.77 | 0.95 | 1.77 | 757.206 | 757.206
SINAPI | 73860/008 | 06.01.108 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 2020.2 | 0.95 | 1.33 | 2.36 | 4767.672 | 4767.672
SINAPI | 73860/009 | 06.01.109 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 2177.1 | 1.17 | 2.27 | 3.56 | 7750.476 | 7750.476
SINAPI | 73860/011 | 06.01.110 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 433.3 | 1.53 | 5.98 | 7.83 | 3392.739 | 3392.739
SINAPI | 73860/012 | 06.01.111 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1462.2 | 1.72 | 6.92 | 9.02 | 13189.044 | 13189.044
SINAPI | 83476 | 06.01.112 | LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W | un | 233 | 9.57 | 100.51 | 94.64 | 22051.12 | 22051.12
SINAPI | 73953/006 | 06.01.113 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14 | 19.13 | 62.63 | 77.72 | 1088.08 | 1088.08
SINAPI | 74041/001 | 06.01.114 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | un | 14 | 15.88 | 23.25 | 37.68 | 527.52 | 527.52
SINAPI | 83475 | 06.01.115 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 65 | 12.21 | 282.69 | 282.0865 | 18335.6225 | 18335.6225
TCPO13 | 16143.8.2.9 | 06.01.116 | interruptor , uma tecla simples 10 a - 250 v | un | 20 | 4.1811 | 7.97 | 12.1511 | 243.022 | 243.022
SINAPI | 83540 | 06.01.117 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 16 | 3.97 | 6.95 | 11.18 | 178.88 | 178.88
SINAPI | 83566 | 06.01.118 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 3.97 | 16.26 | 20.82 | 41.64 | 41.64
SINAPI | 73543 | 06.01.119 | bucha/arruela aluminio 1/2" | un | 1 | 0.2 | 0.56 | 0.76 | 0.76 | 0.76
SINAPI | 84159 | 06.01.120 | bucha/arruela aluminio 1 1/4" | un | 10 | 0.6 | 1.61 | 1.723 | 17.23 | 17.23
TCPO13 | 16141.8.4.11 | 06.01.121 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=50A, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6kA. | un | 1 | 17.919 | 64.28 | 82.199 | 82.199 | 82.199
TCPO 13 | 16141.8.1.9 | 06.01.122 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=63A, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6,0kA. | un | 1 | 17.919 | 64.28 | 82.199 | 82.199 | 82.199
TCPO 13 | 16141.8.4.5 | 06.01.123 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | un | 12 | 17.919 | 64.25 | 82.169 | 986.028 | 986.028
SINAPI | 74130/005 | 06.01.124 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | un | 13 | 17.99 | 64.25 | 83.81 | 1089.53 | 1089.53
SINAPI | 74130/001 | 06.01.125 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | un | 1 | 17.99 | 64.25 | 9.35 | 9.35 | 9.35
MERCADO |  | 06.01.126 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 7.94 | 75.46 | 83.81 | 251.43 | 251.43
MERCADO |  | 06.01.127 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 41 | 1.46 | 7.9 | 9.35 | 383.35 | 383.35
MERCADO |  | 06.01.128 | "DPS de acordo com as normas IEEE C62.11 e C62.41, NBR 5410, tensão máxima de operação Uc=275V, 60Hz, tensão nominal Un=220V, extinção da corrente de surto Uc=100 Aeff. Capacidade dos surtos unipolar: (8/20 microseg) 40,0 kA (1 aplicação) (8/20 microseg) 20 kA (20 aplicações) Níveis de sobretensão <= 6,0 kV Tempo de resposta <=25 ns Temperatura ambiente 25°C até + 75°C Grau de proteção = IP20" | un | 12 | 7.4308 | 57.16 | 64.5908 | 775.0896 | 775.0896
MERCADO |  | 06.01.129 | Dispositivo DR bipolar, In= 40A, Id=30mA | un | 2 | 25.23 | 318.99 | 879.55 | 1759.1 | 1759.1
|  | 06.01.130 | Dispositivo DR bipolar, In= 25A, Id=30mA | un | 39 | 25.23 | 258 | 288.59 | 11255.01 | 11255.01
SINAPI | 74052/005 | 06.01.131 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | un | 1 | 162.06 | 725.48 | 683.15 | 683.15 | 683.15
SINAPI | 74131/005 | 06.01.132 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 59.55 | 173.37 | 288.59 | 288.59 | 288.59
SINAPI | 74131/008 | 06.01.133 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 119.7 | 454.02 | 683.15 | 683.15 | 683.15
|  | 06.01.200 | ATERRAMENTO | [6 empty] | 0
SINAPI | 74166/002 | 06.02.101 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 30.77 | 129.96 | 160.23 | 160.23 | 160.23
SINAPI | 420 | 06.02.102 | CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO. | un | 2 |  | 18.99 | 18.99 | 37.98 | 37.98
SINAPI | 73783/005 | 06.02.103 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m | 1 | 82.97 | 335.76 | 439.37 | 439.37 | 439.37
0
|  | 06.02.000 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | [6 empty] | 0
|  | 06.02.100 | CABEAMENTO HORIZONTAL | [6 empty] | 0
SINAPI | 72934 | 06.02.101 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 62.3 | 2.39 | 1.31 | 3.75 | 233.625 | 233.625
SINAPI | 83370 | 06.02.102 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 42.4 | 83.6 | 124.71 | 249.42 | 249.42
SINAPI | 84798 | 06.02.103 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 28.7 | 209.86 | 238.57 | 238.57 | 238.57
SINAPI | 83387 | 06.02.104 | caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao | un | 4 | 2.98 | 1.69 | 4.66 | 18.64 | 18.64
SINAPI | 72337 | 06.02.105 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 4 | 4.96 | 11.04 | 16.41 | 65.64 | 65.64
0
Total do Item ====> | [8 empty] | 106467.5361 | 0
|  | 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [6 empty] | 0
|  | 07.10.100 | ESTEIRA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO | [6 empty] | 0
MERCADO |  | 07.01.101 | ESTEIRA DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PRINCIPAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | un | 2 |  | 45000 | 45000 | 90000 | 90000
MERCADO |  | 07.01.102 | TALHA ELÉTRICA CAPACIDADE 500 (KG) | un | 4 |  | 4000 | 4000 | 16000 | 16000
MERCADO |  | 07.01.103 | BAIA LATERAL DE SAÍDA EM CHAPA DE AÇO 13# | un | 2 |  |  | 2500 | 5000 | 5000
MERCADO |  | 07.01.104 | ESTEIRA DE RECICLAGEM DE MATERIAIS SECUNDÁRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | un | 3 |  | 10000 | 10000 | 30000 | 30000
MERCADO |  | 07.01.105 | ESTEIRA DE RECICLAGEM DE MATERIAIS DIAGONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | un | 2 |  | 4000 | 4000 | 8000 | 8000
0
Total do Item ====> | [8 empty] | 149000 | 0
0
|  | 09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
|  | 09.02.000 | LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DE ENTULHO | [6 empty] | 0
SINAPI | 9537 | 09.02.001 | limpeza e verificação final | M2 | 1443.27 | 1.05 | 0.15 | 1.2 | 1731.924 | 1731.924
SISORCE | 1003 | 09.02.003 | bota-fora de entulho caçambas 6m³ | UNID | 35 | 0 | 120 | 120 | 4200 | 4200
0
|  |  | Total do Item ====> | [5 empty] | 5931.924 | 0
|  | 10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 0
|  | 10.01.000 | PESSOAL | [6 empty] | 0
SINAPI | 2707 | 10.01.101 | engenheiro pleno | mês | 4 | 10349.56 |  | 10349.56 | 41398.24 | 41398.24
SINAPI | 4069 | 10.01.102 | mestre-de-obra | mês | 4 | 8240.03 |  | 8240.03 | 32960.12 | 32960.12
SINAPI | 4083 | 10.01.103 | feitor ou encarregado geral | mês | 4 | 3048.89 |  | 3048.89 | 12195.56 | 12195.56
0
|  | 10.03.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
INFORMATIVO-SBC | 14000 | 10.03.101 | andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios (m²/mês) | m² | 450 | 10 |  | 10 | 4500 | 4500
COMPOSIÇÃO |  | 10.03.102 | uniforme para operários com epi | mês | 4 | 0 | 250 | 453.76 | 1815.04 | 1815.04
0
|  | 10.04.000 | TRANSPORTE/ ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO |  | 10.04.101 | transporte de pessoal (ida e volta) | mês | 4 |  | 4620 | 4620 | 18480 | 18480
COMPOSIÇÃO |  | 10.04.102 | alimentação de pessoal (almoço e café da manhã) | mês | 4 |  | 5775 | 5775 | 23100 | 23100
Total do Item ====> | [8 empty] | 134448.96 | 0
0
TOTAL SEM BDI====> | [8 empty] | #VALUE! | 0
BDI 18,59%====> | [8 empty] | #VALUE! | 0
TOTAL GERAL====> | [8 empty] | #VALUE! | 0
#VALUE!
0
0
0
ASSINATURA DO COORDENADOR | [9 empty] | 0
CREA- 20115/ D-DF | [9 empty] | 0
0
0

## ANEXO D - ANALITICA
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICA
COMPOSIÇÃO | porta de divisórias sanitários 60x170cm com fechadura e acessórios
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 3.75 | 11.64 | 43.65
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3.75 | 8.12 | 30.45
05060.3.24.1 | Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10 mm) | UNID | 8 | 0.32 | 2.56
10553 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM | UNID | 1 | 59.59 | 59.59
08710.3.2.2 | Dobradiça de ferro para porta - média pino solto com bola (largura: 3 " / altura: 3 1/2 ") | UNID | 3 | 6.89 | 20.67
09720.8.3.1 | LAMINADO melamínico para revestimento interno, fixado com cola à base de neoprene, e=1,3 mm | M2 | 2.495 | 33.21 | 82.8589
09655.3.1.1 | Cola de neoprene | KG | 2.138 | 17.54 | 37.5005
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 277.2795
10640.8.3.1 | divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
4750 | Pedreiro | H | 2,40 | 11.64 | #VALUE!
6111 | Servente | H | 4,77 | 7.49 | #VALUE!
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0,70 | 1.29 | #VALUE!
10553 | ARGAMASSA de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 | M3 | 0.0032951 | 373,28 | #VALUE!
08710.3.2.2 | Placa de granito para divisória (cor: cinza andorinha / espessura: 30,00 mm) | M2 | 1,00 | 162,67 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
COMPOSIÇÃO | Gradil de ferro em barra chata de aço
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6110 | SERRALHEIRO | H | 1.2 | 11.64 | 13.968
6115 | AJUDANTE | H | 1.4 | 7.49 | 10.486
550 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | KG | 15 | 4.12 | 61.8
567 | CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | M | 2 | 8.74 | 17.48
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.004 | 314.41 | 1.2576
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 104.9916
TCPO13 | PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica , fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 0.3 | 11.64 | 3.492
6111 | SERVENTE | H | 0.25 | 7.49 | 1.8725
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.25 | 1.29 | 0.3225
1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | KG | 4.5 | 0.26 | 1.17
COTAÇÃO | PISO CERÂMICO esmaltado 95 x 95 cm | M2 | 1.05 | 76.33 | 80.1465
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 87.0035
09621.8.2.2 | PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica , fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
4750 | Pedreiro | H | 0.6 | 11.64 | 6.984
6111 | Servente | H | 0.6 | 7.49 | 4.494
09621.3.1.1 | Agregado de alta resistência para piso industrial | KG | 21 | 0.43 | 9.03
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | KG | 10.5 | 0.39 | 4.095
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 24.603
=SINTÉTICA!A136 | EXECUÇÃO DE RAMPA de acessibilidade moldada in loco em concreto de 5cm de espessura, (Fck 18 Mpa), com largura total 3,20m e comprimento de 1,20m, inclusive acerto do terreno, compactação até 30cm, inclinação máxima 12,5%, conforme detalhe
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
4750 | Pedreiro | H | 1.2 | 11.64 | 13.968
6111 | Servente | H | 1.2 | 7.49 | 8.988
370 | Areia lavada tipo média | M3 | 0.4 | 79.9 | 31.96
4721 | Pedra britada 1 | M3 | 0.05 | 67.3 | 3.365
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | KG | 45 | 0.39 | 17.55
6212 | Tábua 3a. construção (seção transversal: 1x12 " / tipo de madeira: cedrinho) | M2 | 0.8029 | 10.15 | 8.1494
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 83.9804
15410.8.18.1 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.9 | 8.27 | 23.983
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.9 | 11.64 | 33.756
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | M | 0.56 | 8.68 | 4.8608
15410.3.12.1 | Jogo de metais para mictório 1 engate flexivel, 1 par de parafusos, bucha e arruelas (tipo de acabamento: CROMADO ) | UN | 1 | 80.21 | 80.21
15410.3.18.1 | Mictório de louça com sifão | UN | 1 | 139.13 | 139.13
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 281.9398
15110.8.5.8 | REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.17 | 8.27 | 1.4059
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.17 | 11.64 | 1.9788
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.006 | 41,18 | #VALUE!
15110.3.6.14 | Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 25 mm) | UN | 1 | 13.39 | 13.39
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.008 | 36,97 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15410.8.7.1 | BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 litros
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.9 | 8.27 | 23.983
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.9 | 11.64 | 33.756
2436 | ELETRICISTA | H | 1 | 11.64 | 11.64
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | M | 0.56 | 8.68 | 4.8608
15490.3.3.1 | Bebedouro elétrico (volume: 40,00 l) | UN | 1 | 783.33 | 783.33
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 857.5698
02620.8.1.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6114 | Ajudante de armador | H | 0.225 | 8.12 | 1.827
6117 | Ajudante de carpinteiro | H | 1.19 | 8.12 | 9.6628
1213 | Carpinteiro | H | 1.19 | 11.64 | 13.8516
378 | Armador | H | 0.225 | 11.64 | 2.619
4750 | Pedreiro | H | 4.14 | 11.64 | 48.1896
6111 | Servente | H | 8.19 | 7.49 | 61.3431
370 | Areia lavada tipo média | M3 | 0.161 | 79.9 | 12.8639
4721 | Pedra britada 1 | M3 | 0.02 | 67.3 | 1.346
4718 | Pedra britada 2 | M3 | 0.057 | 65 | 3.705
1106 | Cal hidratada CH III | KG | 7.64 | 0.48 | 3.6672
1379 | Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | KG | 41.9 | 0.39 | 16.341
03110.3.1.4 | Chapa compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 12 mm / largura: 1100 mm) | M2 | 0.2 | 11.68 | 2.336
39 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 2.58 | 3.7 | 9.546
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UN | 141 | 0.3 | 42.3
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.044 | 7.25 | 0.319
6212 | Tábua 3a. construção (seção transversal: 1x12 " / tipo de madeira: cedrinho) | M2 | 0.059 | 10.15 | 0.59885
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 230.5161
15152.8.22.5 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.56 | 8.27 | 4.6312
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.56 | 11.64 | 6.5184
300 | ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM | UN | 0.33 | 7.98 | 2.6334
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | KG | 0.018 | 26.1 | 0.4698
9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 1.01 | 24.87 | 25.1187
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 39.3715
15143.8.14.2 | TUBO de PVC branco roscável Ø 3/4"
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,15 | 8.27 | #VALUE!
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0,15 | 11.64 | #VALUE!
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | M | 1,01 | 5.49 | #VALUE!
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | M | 0,40 | 8.68 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15143.8.14.3 | TUBO de PVC branco roscável Ø 1"
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,16 | 8.27 | #VALUE!
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0,16 | 11.64 | #VALUE!
9866 | TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | M | 1,01 | 9.83 | #VALUE!
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | M | 0,50 | 8.68 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.26.2 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,09 | 8.27 | #VALUE!
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0,09 | 11.64 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.0021855 | 41,18 | #VALUE!
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | M | 0,80 | 8.68 | #VALUE!
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.0040573 | 36,97 | #VALUE!
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | UN | 1 | 0.6 | 0.6
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.26.3 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1"
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,09 | 8.27 | #VALUE!
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0,09 | 11.64 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.0031569 | 41,18 | #VALUE!
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | M | 1,00 | 8.68 | #VALUE!
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.0054098 | 36,97 | #VALUE!
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | UN | 1 | 1.26 | 1.26
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.4.9 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 110 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.22957 | 8.27 | 1.8985
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.22957 | 11.64 | 2.6722
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.045983 | 36,97 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.026469 | 41,18 | #VALUE!
1184 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | UN | 1,00 | 65.58 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.4.3 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 32 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.044471 | 8.27 | 0.36778
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.044597 | 11.64 | 0.51911
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.0054098 | 36,97 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.0031569 | 41,18 | #VALUE!
1189 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 1,00 | 1.62 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.4.4 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 40 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.044471 | 8.27 | 0.36778
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.044597 | 11.64 | 0.51911
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.0054098 | 36,97 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.0031569 | 41,18 | #VALUE!
1193 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UN | 1,00 | 3.24 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.4.5 | CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 50 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.069712 | 8.27 | 0.57651
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.070326 | 11.64 | 0.81859
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.01109 | 36,97 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.0065566 | 41,18 | #VALUE!
1194 | CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN | 1,00 | 5.95 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.5.2 | CRUZETA soldável de PVC marrom Ø 50 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.40024 | 8.27 | 3.31
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.40051 | 11.64 | 4.662
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.04409 | 36,97 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.026469 | 41,18 | #VALUE!
15142.3.6.2 | Cruzeta soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm) | UN | 1,00 | 11.03 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
15142.8.7.2 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.18029 | 8.27 | 1.491
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1801 | 11.64 | 2.0964
15142.3.18.1 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.0024344 | 36,97 | #VALUE!
15142.3.4.1 | Adesivo para tubo de PVC | KG | 0.0053424 | 41,18 | #VALUE!
1956 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UN | 1,00 | 1.7 | #VALUE!
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | #VALUE!
16143.8.2.9 | interruptor , uma tecla simples 10 a - 250 v
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.21 | 8.27 | 1.7367
2436 | ELETRICISTA | H | 0.21 | 11.64 | 2.4444
16143.3.2.18 | Interruptor de embutir 1 tecla simples com placa (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) | UN | 1 | 7.97 | 7.97
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 12.1511
16141.8.4.11 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=50A, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6kA.
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.9 | 8.27 | 7.443
2436 | ELETRICISTA | H | 0.9 | 11.64 | 10.476
16141.3.1.33 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 50,00 A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA) | UN | 1 | 64.28 | 64.28
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 82.199
16141.8.4.6 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=63A, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6,0kA.
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.9 | 8.27 | 7.443
2436 | ELETRICISTA | H | 0.9 | 11.64 | 10.476
COTAÇÃO | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=63A, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6,0kA. | UN | 1 | 64.28 | 64.28
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 82.199
16141.8.4.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição
| Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
6116 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.9 | 8.27 | 7.443
2436 | ELETRICISTA | H | 0.9 | 11.64 | 10.476
16141.3.1.27 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 10,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C) | UN | 1 | 64.25 | 64.25
| VALOR TOTAL ====> |  |  |  | 82.169

## ANEXO E - BDI
DEMONSTRAÇÃO DA TAXA DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) ou LDI (Lucro e Despesas Indiretas) adotada, utilizando a Metodologia do Engenheiro Consultor da Revista Guia da Construção da Editora Pini -MAÇAHICO TISAKA:
Onde:
∑IDi é o somatório dos diversos índices de despesas indiretas estimadas, incidentes sobre os custos diretos orçados;
∑IVi é o somatório dos índices percentuais, de benefício (lucro líquido) e outras despesas indiretas (impostos e taxas) incidentes sobre o preço de venda (incidentes sobre o valor da Nota Fiscal de Serviços emitida pela Construtora).
Despesas Indiretas Incidentes Sobre os Custos Diretos:
Mobilização e Desmobilização (não computado) |  | 0%
Administração Central |  | 2%
Custo do Capital de Giro (Prof. Paulo Roberto Vilela Dias) |  | 0.3%
Eventuais/Outras Taxas/Emolumentos |  | 0.1%
∑IDi |  | 0.024
Despesas Indiretas Incidentes Sobre o Preço de Venda (sobre o valor da Nota Fiscal emitida pela Construtora):
ISS - (CONFORME ITEM 7.02, DO MANUAL-TRIBUTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - LC 116/2003 - DEC 25508/2005) |  | 2%
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
CSSL |  | 0%
IPMF |  | 0%
IRPJ (não computado, por não se tratar de despesa a ser transferida, conforme determinação do TCU) |  | 0%
Lucro Líquido pretendido pela Construtora (arbitrado) |  | 8%
∑IVi |  | 0.1365
Cálculo da taxa de BDI ou LDI a ser adotada:
0.18587
BDI = | 18.59%
DATA |  | 2013-11-29
OBS: DE ACORDO COM - [ACÓRDÃO] - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ITEM 9.3.10. NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO OS TRIBUTOS IRPJ e CSLL, NÃO INTEGRAM O CÁLCULO DA TAXA DE BDI, NEM TAMPOUCO A PLANILHA DE CUSTO DIRETO,POR SE CONSTITUIREM EM TRIBUTOS DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA, QUE ONEREM PESSOALMENTE O CONTRATO, NÃO DEVENDO SER REPASSADO À CONTRATANTE
OBS: DE ACORDO COM - [ACÓRDÃO] - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ITEM 9.3.10. NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO OS TRIBUTOS IRPJ e CSLL, NÃO INTEGRAM O CÁLCULO DA TAXA DE BDI, NEM TAMPOUCO A PLANILHA DE CUSTO DIRETO,POR SE CONSTITUIREM EM TRIBUTOS DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA, QUE ONEREM PESSOALMENTE O CONTRATO, NÃO DEVENDO SER REPASSADO À CONTRATANTE
(1 + ∑IDi)
– 1
(1 - ∑IVi)
BDI=
(1 + ∑IDi)
– 1 = BDI = 18,59%
BDI=
(1 + ∑IDi)
– 1
(1 - ∑IVi)
BDI=

## ANEXO F - BASE
PLANILHA BASE - 2013 - EXEMPLO
| PESSOAL (OFICIAL) |  |  | QUANT. | consumo mensal
1 | ADMINISTAÇÃO EM GERAL |  |  | 1 | 16.23 | 16.23
2 | ALMOXARIFE |  |  |  | 9.33 | 0
3 | ARMADOR |  |  |  | 25 | 0
4 | AZULEJISTA |  |  |  | 9.11 | 0
5 | CARPINTEIRO |  |  | 1 | 24.83 | 24.83
6 | CARPINTEIRO SERRA |  |  |  | 22.37 | 0
7 | ELETRICISTA |  |  |  | 72.23 | 0
8 | ENCANADOR |  |  |  | 17.64 | 0
9 | EQUIPE DE CONCRETAGEM |  |  | 1 | 17.85 | 17.85
10 | EQUIPE DE MONTAGEM |  |  |  | 29.27 | 0
11 | OPERADOR DE BETONEIRA |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
12 | OPERADOR DE COMPACTADOR |  |  |  | 17.85 | 0
13 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA |  |  |  | 19.49 | 0
14 | OPERADOR DE GUINCHO |  |  |  | 17.85 | 0
15 | OPERADOR DE MÁQ.MÓV./EQUIP |  |  | 1 | 17.85 | 17.85
16 | OPERADOR DE MARTELETE |  |  |  | 29.75 | 0
17 | OPERADOR DE POLICORTE |  |  |  | 31.65 | 0
18 | PASTILHEIRO |  |  |  | 18.05 | 0
19 | PEDREIRO |  |  | 2 | 25.86 | 51.72
20 | PINTOR |  |  | 2 | 29.08 | 58.16
21 | POCEIRO |  |  |  | 26.28 | 0
22 | SERVENTE EM GERAL 29,27+25,86+29,08+58,49 |  |  | 8 | 28,36 | #VALUE!
23 | SOLDADOR |  |  |  | 58.49 | 0
24 | VIGIA |  |  | 1 | 10.97 | 10.97
| TOTAIS |  | PESSOAL | 18 |  | #VALUE! | EM R$

## ANEXO G - CRONOGRAMA
2013-09-30
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: 113,52%
ORÇ. Nº: | [5 empty] | B.D.I.: 0%
LOCAL: | SGO Quadra 05, Lote 23, saída Norte, Brasília - DF
BASE: SINAPI AGOSTO/2013
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65435.9129 | 100%
65435.9129
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 995549.7335 | 80.35% | 19.65%
|  |  | 799924.2109 | 195625.5226
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | #VALUE! | 10% | 40% | 40% | 10%
04.01.100
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | #VALUE! | 29.29% | 18.06% | 18.05% | 34.6%
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 126259.8511 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 31564.9628 | 31564.9628 | 31564.9628 | 31564.9628
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 176699.1 |  | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 70679.64 | 88349.55 | 17669.91
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7034.6687 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 1758.6672 | 1758.6672 | 1758.6672 | 1758.6672
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 159443.0217 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 39860.7554 | 39860.7554 | 39860.7554 | 39860.7554
| PERCENTUAL MENSAL (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR MENSAL (R$) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!